## Avaliação de Qualidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Planilha de Avaliação da Qualidade da Fase de Planejamento das Contratações
|  | SEI: |  | Data da Avaliação: |  |  |  |  | Parceria com:
|  | Objeto(s): |  |  | Avaliador:
[5 empty] | Setor demandante |  | Qualidade Geral | Avaliação Geral | 0
| ID | Aspecto/Fase | Variável | Instruções | Parâmetros mínimos | Risco associado | Avaliação | Somátório Itens | Nota da Fase | DOC/Comentários
| 1 | Oficialização da demanda | Impulsionamento do DOD/DFD em comparação ao PCA | Atraso (Valor que mais se aproxima) 0 dias - 5 15 dias - 4 30 dias - 3 60 dias - 2 60+dias - 1 | Comparar a data prevista para início dos procedimentos no PCA com os indícios de que o processo passou a tramitar (Inserção de DFD ou início de estudos técnicos preliminares) | Início tardio dos procedimentos da contratação e falta de mobilização | 0 | 0 | 0
| 2 | Oficialização da demanda | Descrição objetiva da 'necessidade'. | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se a demanda é expressa em termos do negócio, de uma ""necessidade"" real da organização. Verificar se a contratação foi definida de forma tautológica (ex. deve-se comprar água porque é preciso comprar água). | Carência na demonstração da real necessidade a ser preenchida, prejudicando o entendimento da solução como um todo. Falta de entendimento afeta geração de accountability.
| 3 | Oficialização da demanda | Explicitação da motivação e dos resultados esperados | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se é explicitado no DOD-DFD se a solução implica no atendimento das necessidades das operações da organização a que a solução dá suporte. | Existência de contratações que não resultam em melhoria sistêmica ou suprimento de uma necessidade. Dificuldade no entendimento dos reflexos práticos da contratação.
| 4 | Oficialização da demanda | Explicitação do alinhamento estratégico | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se está descrito o vínculo da necessidade declarada com o planejamento estratégico da organização. | Contratações sem alinhamento, ou com deficiência na demonstração do alinhamento estratégico
| 5 | Oficialização da demanda | Explicitação das consequências do não atendimento da demanda ou da contratação tardia | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se foram elencadas as consequências do não atendimento da demanda ou da contratação tardia | Dificuldade na identificação dos principais riscos da seleção e da execução contratual
| 6 | Estudos Técnicos Preliminares | Descrição pormenorizada da necessidade da contratação (não necessariamente do produto a ser adquirido) | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | - Verificar se a descrição da necessidade da contratação foi pormenorizada, referindo-se ao problema/necessidade que precisa ser resolvido/suprida. - Verificar se há a descrição dos requisitos que a solução precisa oferecer para suprir as necessidades. - Atentar-se de que não se trata de descrever produto, mas o interesse imediato e mediato que precisa de aquisição externa e os requisitos que a solução precisa oferecer de modo geral para suprir a necessidade. | Descrição insuficiente da necessidade dificulta a identificação de alternativas de modelo para atendimento do interesse. |  | 0 | 0
| 7 | Estudos Técnicos Preliminares | Identificação e relato dos modelos e alternativas existentes para o suprimento da necessidade | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se foram descritos: - Possibilidade de solução interna - Possibilidade de solução gratuita - Modelos de serviço/produto existentes no mercado - Modelos apropriados para suprir a necessidade descrita | Não levantamento das alternativas de suprimento da necessidade leva à contratação sem análise de melhores modelos
| 8 | Estudos Técnicos Preliminares | Análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se há demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; | Falta de análise técnica e de custo/benefício das alternativas leva à contratação menos apropriada e sem demonstração para accountability
| 9 | Estudos Técnicos Preliminares | Análise dos impactos ambientais | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; | Risco de realizar contratações não sustentáveis
| 10 | Estudos Técnicos Preliminares | Descrição abrangente da solução escolhida | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (ex.: treinamentos, gastos adicionais, manutenção periódica,etc) | Não identificação de reflexos da contratação escolhida, como manutenção, treinamento, assistência técnica e relação com outras contratações leva a dificuldades futuras de sustentação do contrato.
| 11 | Estudos Técnicos Preliminares | Estimativa exata das quantidades | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se há estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; | Estimativa super ou subestimada leva a contratações excedentes que serão subutilizadas
| 12 | Estudos Técnicos Preliminares | Justificativa para parcelamento do objeto | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se há justificativas para parcelamento ou não da contratação, se for o caso. | Parcelamento do objeto sem a devida justificativa
| 13 | Estudos Técnicos Preliminares | Levantamento preliminar de mercado | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | - Verificar se há levantamento suficiente de mercado das soluções possíveis e daquela escolhida como mais apropriada para o suprimento da necessidade. - Verificar se foram trazidos preços e custos praticados em outros órgãos para objetos similares | Ausência de balizamento para decisão sobre o modelo escolhido e a existência de previsão orçamentária
| 14 | Estudos Técnicos Preliminares | Conclusão sobre a alternativa escolhida | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se há posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. | Exposição vaga e inconclusiva das alternativas disponíveis dissemina dúvidas sobre os modelos/alternativas, levando à ausência de segurança para escolha do gestor
| 15 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Clareza na definição do objeto | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se o objeto foi suficientemente definido quanto às suas características principais de modo a tornar precisa a escolha, segura a qualidade e apropriadas as compatibilidades com outros objetos relacionados. | Definição insuficiente ou obscura do objeto resulta na escolha de objeto diverso do pretendido, com qualidade insuficiente ou incompatível com outros objetos relacionados com a contratação. |  | 0 | 0
| 16 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Descrição da solução dentro do contexto (solução como um todo) | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se há descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, bem como pontos como treinamentos, adaptações e outros pontos de conexão com a solução a ser contratada. | Carência na demonstração da real necessidade a ser preenchida, prejudicando o entendimento da solução como um todo. Falta de entendimento afeta geração de accountability.
| 17 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Justificativa adequada da contratação | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se a contratação está justificada quanto a aspectos como o suprimento da necessidade apontada, alinhamento estratégico, oportunidade e outras justificativas apropriadas. | Risco de ausência de accountability. Risco de conformidade.
| 18 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Indicação do modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se há descrição da forma de gestão do contrato, fiscalização e acompanhamento | Deficiência na gestão contratual.
| 19 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Definição de critérios de medição e de pagamento. | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se as definições de critérios de medição e de pagamento são suficientes. | Deficiência na gestão contratual.
| 20 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Estimativas abrangentes do valor da contratação (Coleta de Preços) | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se há coletas e estudos baseados em preços de mercado e preços praticados pela administração (painéis de preços) ou outras formas mais eficazes para uma estimativa mais aproximada à realidade do mercado | Sobrepreço, superfaturamento, preços inexequíveis ou ausência de economia na contrataçao
| 21 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Justificativa do parcelamento ou não da solução. | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se são suficientes as justificativas quanto ao parcelamento ou não da solução, inclusive com menções aos entendimentos fáticos/jurídicos que fundamentem exceções. | Risco de conformidade quanto à necessária motivação do parcelamento dos ítens. Risco à economia de escala. Risco quanto ao caráter competitivo da licitação.
| 22 | Termo de Referência ou Projeto Básico | Justificativa que relacione a demanda demonstrada à quantidade a ser efetivamente contratada ou registrada. | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se as demandas registradas ou a serem contratadas são compatíveis com a demanda levantada (análise de cautela contra 'jogo de planilhas') | Direcionamento de licitações. Previsão super ou subdimensionada.
| 23 | Gestão de Riscos | Foi criado procedimento de gestão de riscos (mapa de riscos, inventário de riscos) desvinculado de artefato específico do processo de aquisição? | Varie entre: 1 - não existe 5 - existe | Verificar se foi providenciada forma de gerenciamento de riscos independente de artefato da contratação (ETP, TR, etc) | Gestão de riscos apenas pro-forma, estaticamente vinculada a um artefato, em vez de representar uma gestão contínua e dinâmica |  | 0 | 0
| 24 | Gestão de Riscos | Identificação de riscos específicos nas seguintes etapas: Documento de oficialização de demanda; Estudo técnico preliminar; Termo de referência e projeto básico; Processo de seleção. | Varie entre: 1 - não existe; 2 - apenas no DOD 3 - apenas no ETP 4- no DOD e no ETP 5 - no DOD, ETP e TR/PB | Verificar se foi realizada a atualização do mapa de riscos após a elaboração do Documento de oficialização de demanda; Estudo técnico preliminar; Termo de referência e projeto básico e do Processo de seleção (ou a informação de que não há riscos identificados nessas etapas). | Não implantação da prática de gestão de riscos
| 25 | Gestão de Riscos | Qualidade da identificação de riscos | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Foram identificados riscos pertinentes aos possíveis eventos de riscos da contratação, e não apenas preenchimento pro-forma. | Identificação de riscos impertinentes ou pro-forma
| 26 | Gestão de Riscos | Tratamento dos riscos | Varie entre: 1 - discordo totalmente 5 - concordo totalmente | Verificar se os riscos identificados tiveram indicação de tratamento apropriado (resposta) por meio de ações práticas de mitigação | Riscos identificados sem tratamento
[8 empty] | Avaliação Geral | 0

## Instruções
1
Leia atentamente os parâmetros mínimos e os riscos associados, e escolha o valor da avaliação no menu drop down:
2
Observe a formação automática das notas da fase e, após a avaliação completa dos itens, a nota da avaliação geral.
3
A notas da fase e geral foram fixadas de acordo com os seguintes critérios:
| Menor que 70 | Insuficiente - Será necessário reforço nos aspectos que receberam piores avaliações
| Maior que 70 e menor que 80 | Atenção: Pode haver a necessidade de reforço de algum item da avaliação, mas pode-se avaliar o custo-benefício da continuidade do processo
| Igual ou maior que 80 | Qualidade suficiente (fazer análise qualitativa se houver falha em item importante)